## 绩效报告表
东莞市财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 东莞市零散废水调研工作服务费 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市环保产业促进中心
| 项目负责人 |  | 詹柱强 |  |  |  | 项目经办人 |  | 詹柱强 |  | 经办人联系电话
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类□ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
项目设立依据（文件）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2017年1月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2017年12月
| 项目主要实施内容 |  | 1、收集查阅文献资料 2、初步确定调查内容，设计调查表格。对零散工业废水处理中心和零散工业废水处理产生企业分别设计表格全面了解我市相关行业零散工业废水的产生、储存、处理现状，处理量，我市处理能力，存在问题。 3、开展调查通过现场调查及发问卷调研相结合选取企业进行调查，针对零散企业处理中心重点检查零散废水收集、转运情况、台账建设、防治污染设施处理能力等情况重点调查，针对零散废水产生企业：重点检查零散废水产生工序的现场状况，零散废水产生和转移的情况，零废水收集管道和收集池设置情况是否存在擅自处理、偷排偷放工业零散废水情况，是否存在擅自将危险废物加入零散废水处理。对生产现场核实，总结存在问题并提出建议。 4、编制调研分析报告。 5、项目保障措施：技术人员由教授、高级职称教师和中级职称教师组成，组员有丰富项目合作经验。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 | [7 empty] | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
完成零散废水调研工作并编制完成报告
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 指标内容 |  | 本年度计划指标值（或计划水平） |  | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 调研零散工业废水企业 |  | 根据调研方案走访拟计划调研的涉零散工业废水企业开展座谈调研 |  | 100%
|  |  | 质量指标 | 完成调研报告 |  | 根据调研内容编制调研报告，并通过局长办公会议 |  | 好
|  |  | 时效指标（工期指标） | 合同时间内完成 |  | 根据调研方案时间节点开展相关工作 |  | 100%
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 成本节约率 |  | [（计划成本-实际成本）/计划成本]*100% |  | 100%
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 了解我市零散工业废水情况 |  | 深入调查我市零散工业废水目前情况，掌握零散工业废水处理工作状况，为行政部门更好决策、管理零散工业废水，保证我市水环境的安全。 |  | 好
|  |  | 可持续影响指标 | 为管理零散工业废水提供方向决策 |  | 掌握了解我市零散废水目前情况，为制定相关管理办法等 |  | 好
|  | 满意度指标 | 调查受益目标人群人数 | 按时按质量完成调研 |  | 根据调研方案，按时按质量完成调研，并完成调研报告 |  | 好
受访人群满意度
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （ ）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （ ）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （ ）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （ ）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （ ）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （ ）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （ ）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （ ）万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | （ ）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （ ）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （ ）% |  | 市级财政预算执行率 | （ ）% |  | 自筹资金到位率 |  | （ ）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否□ | 本年在项目中列支三公经费总额（ ） 万元；其中：因公出国（境）费用（ ）万元；公务用车购置及运行维护费（ ）万元；公务接待费（ ）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （ ）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称）
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是□ 否□ | 相关办法和制度的名称
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是□ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是□ 否□ | 内审发现的问题及整改情况
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是□ 否□ | 财务检查、审计结论及其整改情况
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （ ）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （ ）个 |  | 实际办理的项目数 | （ ）个
调整内容:
调整原因及批复文件：
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因
|  | 政府采购 | 是□ 否□ | （ ）个 | （ ）个 | （ ）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （ ）个 | （ ）个 | （ ）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ： 是□ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （ ）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （ ）个 | 应办未办验收手续项目数 | （ ）个 | 未按计划完成验收情况说明
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是□ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ ）项，实际完成结算项目数量（ ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（ ）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否□；超概预算（ ）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否□；节约投资成本（ ）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是□ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否□ | 项目申报指南具体内容
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是□ 否□ | 管理制度名称
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是□ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 |  | 开展检查方式 |  | 年度检查次数 |  | 检查对象
检查发现的问题及整改情况
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | （反映项目实施是否涉及负面影响，如是否发生涉及本项目的投诉、上访、纠纷等；以及发生媒体负面报道。）
|  | 违法违纪情况 | （反映有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。）
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施
项目管理目前存在的不足
改进项目管理的计划
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 自评得分表
东莞市财政支出项目绩效自评得分表
填报单位：
一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标 | [5 empty] | 财政部门\专家审核
名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料 | 审核得分 | 审核意见
合计 |  |  |  | * | * | * | * | * | * |  | * |  | *
降档指标 |  | 政府采购执行情况 | 降档 | 用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反政府采购规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。
|  | 预算重大调整 | 降档 | 用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 评分标准：预算调整率绝对值大于等于50%的，本项目不能评为优良等次。
|  | 建设工程招标投标执行情况 | 降档 | 用以反映所有依法必须招标的工程建设项目合同是否都按要求进行招标投标，招标投标过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。
|  | 绩效信息公开情况 | 降档 | 主要考核项目在被评价年度是否按照绩效信息公开的有关规定公开相关绩效信息。 | 评价标准：项目没有公开绩效信息的，绩效等级在原基础上降低一档。
一票否决指标 |  | 安全生产事故 | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评价标准：有发生安全事故的，受到安全生产监督管理部门通报的，或者媒体对该部门给予负面报道的，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。
|  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点： ①有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检、监察部门处理。 ②是否发生没按有关规定实施项目管理，而曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评。 | 评价标准：在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，或者发生没按有关规定实施项目管理，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。
单位自评等次 |  |  |  | 优□ 良□ 中□ 差□
备注：（一）预算执行率指标是按照年初预算执行率进行打分 （二）产出和效果指标是根据预算单位有按规定履行调整预算绩效目标手续前期下按调整后的绩效目标实现程度进行打分，否则按原绩效目标进行打分。 （三）等级说明：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。