## 绩效报告表
东莞市财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 东莞市环保局数据报送接口管理系统运行维护项目 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市环境信息中心
| 项目负责人 |  | 熊国柱 |  |  |  | 项目经办人 |  | 黎建君 |  | 经办人联系电话 |  | 23391351
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类□ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目■ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 《东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市财政投资电子政务项目建设管理办法〉的通知》（东府办〔2017〕5号） 《关于印发东莞市政务信息资源共享平台建设工作方案的通知》（东府办〔2012〕162号）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2019年8月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2020年8月
| 项目主要实施内容 |  | 项目建设目标主要是为数据报送接口管理系统提供运维服务，保障系统能够正常运行，满足业务不断发展的要求。 一、系统运维总体要求 总体工作内容包括例行操作服务、响应支持服务、优化改善服务、使用培训和咨询评估服务。 例行操作服务：监控、预防性检查、常规作业。 响应支持服务：事件驱动响应和服务请求响应。 优化改善服务：应用消息队列、共享内存优化；应用服务能力优化，例如应用进程数、应用线程数的优化；应用日志级别及日志空间的调整；应用版本升级、打补丁。 咨询评估服务：通过对系统的运行记录、运行趋势进行分析，根据系统的特点和运行需求，提出处理或改进的建议和方案。 使用培训服务：根据采购人的要求，对数据报送接口管理系统的操作用户进行培训。 二、系统日常运维内容 1、技术支持服务 2、系统运行保障 3、培训服务 4、咨询服务 三、优化调整现有功能 1、优化环保公众网数据中心栏目个性化展示功能 2、调整目录报送情况监控、提醒管理 3、调整数据标准分主题管理功能 数据标准按主题管理。例如：信息公开目录、台账填报目录、内部监管目录等。 4、优化资源统计分析 实现按主题进行资源统计分析。 5、调整零散工业废水台账填报功能 6、调整企事业信息公开填报功能 7、新增餐饮企业油烟信息管理 8、新增经营异常名录管理
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 | [7 empty] | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 1、数据库维护 保障平台相关数据库的正常运行；组织监控数据库的关键参数，及时排除故障；对数据库性能进行优化；对数据库进行备份、并在需要时进行恢复；进行数据库安装、调整和维护等工作。 2、系统运行保障 记录平台运行日志；对平台日常运行进行统计，协助进行定期分析；监控系统、网络、数据库和各应用系统，出现异常情况应立即向相关技术人员及时报告，进行系统漏洞扫描及修复、日常安全检查等。 3、故障排除服务 在维护期内，按不同的维护类型，提供现场技术支持、电话技术支持服务、诊断问题及解决方案，并完成故障修复。在工作时间内，保证在系统故障出现之后的30分钟内响应，4小时内解决故障。非工作时间或节假日的应急响应时间为2小时内到达服务现场，4小时之内解决故障，恢复系统正常运行。建立用户问题修改追踪登记制度，根据接报的问题做好登记，并制定出解决方法，合理安排问题修改计划及完成时间。 4、巡检服务 建立完善的日常巡检制度，对系统软件的稳定、应用系统的运行状况等进行每月巡检。通过定期检查系统软件及应用系统的运行日志和状态，及时查出存在的故障隐患，并及时解决潜在故障的隐患，从而保证系统的性能、安全、稳定性都处于最佳状态。根据日常巡检制度，将在每次检查和维护工作记录和制作系统运行维护档案。 5、预防性问题排查 以季度为周期，通过对巡检结果、故障诊断结果和服务记录趋势分析，对各类问题隐患进行分析、监控、排查和定位，减少问题发生的几率。 6、备份管理服务 制定相应的数据备份策略，严格按照程序进行备份。对数据备份情况进行跟踪。检查频率为每周一次。一旦发生情况，备份数据能够满足系统需求。业务系统的数据库文件利用数据库自带的计划任务功能每周至少一次进行定时自动备份。 7、系统部署服务 在服务期内，如出现软、硬件平台（包括电子政务云平台）的升级，须协助用户单位完成系统（含全部软件套件）的迁移。 8、服务响应 需提供每周不低于5*8小时的驻场服务，以及7*24小时技术支持热线电话、Email邮件等方式进行故障通知、问题说明、人员调遣、协调沟通、技术支持、解决问题等。 对于运维范围内的服务请求，在工作时间内出现故障，要在接报后30分钟内响应，4小时内解决故障，并保证业务系统地正常运行。非工作时间或节假日提供技术支持电话等方式解决故障，在紧急情况下，需提供现场服务。非工作时间或节假日的应急响应时间为2小时内到达服务现场，4小时之内解决故障，恢复系统正常运行。运维服务单位必须保证技术支持服务人员的稳定性，保证技术支持服务工作的连续性与可持续性。 9、重要保障服务 为保证系统的可用性和持续性，在十一、春节之类的重要时间点，提前安排好人、财、物保障资源和做好节前巡检，确保重要时间点保障工作。针对特殊事件，可配合完成重要事件保障，比如断电、网络调整等。 10、培训服务 为相关部门提供系统使用培训服务，并提供相应的操作手册及课件。 11、驻场服务 提供专业驻场人员服务，现场采集系统问题或用户需求，并视具体情况，部分系统功能完善需现场驻点开发。 （1）数据目录维护。对系统内目录进行维护，根据业务开展需要，及时调整数据资源目录及数据项。 （2）数据及权限管理。根据人员变动，对系统账号和权限进行管理，同时配合业务部门对系统错误数据进行更正。 | [7 empty] | 根据合同约定，已开展实施数据库维护、系统运行保障、故障排除服务、巡检服务、预防性问题排查、备份管理服务、系统部署服务、服务响应、重要保障服务、培训服务、驻场服务等服务。 |  |  |  | 东莞市生态环境局环境信息系统维护项目合同、东莞市数据报送接口管理平台运维报告、东莞市数据报送接口管理平台运维记录（2019-8-1至2020-3-31）、各系统日常检查记录表（日常检查总表-2019年8月至2020年3月）
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 指标内容 |  | 本年度计划指标值（或计划水平） |  | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 数据备份次数 |  | 根据合同内容对系统数据备份 |  | 每月不少于1次 |  | 已完成 |  |  |  | 东莞市数据报送接口管理平台运维报告
|  |  |  | 日常巡检次数 |  | 根据合同内容对系统进行日常巡检 |  | 每日1次 |  | 已完成 |  |  |  | 各系统日常检查记录表（日常检查总表-2019年8月至2020年3月）、东莞市数据报送接口管理平台运维记录（2019-8-1至2020-3-31）
|  |  |  | 驻场技术工程师人数 |  | 根据合同内容提供驻场技术工程师 |  | 1名 |  | 已完成 |  |  |  | 东莞市生态环境局环境信息系统维护项目合同
|  |  | 质量指标 | 系统检查全面性 |  | 根据合同内容对系统进行全面检查 |  | 不少于10项检查指标 |  | 已完成 |  |  |  | 各系统日常检查记录表（日常检查总表-2019年8月至2020年3月）
|  |  | 时效指标（工期指标） | 数据备份和系统检查 |  | 是否按合同要求按时备份和系统检查 |  | 每月不少于1次 |  | 已完成 |  |  |  | 东莞市生态环境局环境信息系统维护项目合同、各系统日常检查记录表（日常检查总表-2019年8月至2020年3月）、东莞市数据报送接口管理平台运维记录（2019-8-1至2020-3-31）
|  |  |  | 月度运维总结 |  | 根据合同内容编制系统运行情况报告 |  | 每月1次 |  | 已完成 |  |  |  | 东莞市数据报送接口管理平台运维报告
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算支付及时性 |  | 是否按合同要求完成支付 |  | 按合同要求完成支付 |  | 已完成 |  |  |  | 东莞市生态环境局环境信息系统维护项目合同
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 数据接口服务 |  | 是否按合同要求提供数据接口服务 |  | 每年不少于10次 |  | 已完成 |  |  |  | 各系统日常检查记录表（日常检查总表-2019年8月至2020年3月）、东莞市数据报送接口管理平台运维记录（2019-8-1至2020-3-31）
|  |  |  | 数据处理服务 |  | 是否按合同要求提供数据接口服务 |  | 每年不少于10次 |  | 已完成 |  |  |  | 各系统日常检查记录表（日常检查总表-2019年8月至2020年3月）、东莞市数据报送接口管理平台运维记录（2019-8-1至2020-3-31）
|  |  |  | 运维服务及时性 |  | 是否按合同要求提供服务响应需求 |  | 工作日4小时内 |  | 已完成 |  |  |  | 各系统日常检查记录表（日常检查总表-2019年8月至2020年3月）、东莞市数据报送接口管理平台运维记录（2019-8-1至2020-3-31）
|  |  | 可持续影响指标 | 数据报送接口管理系统使用情况 |  | 系统每年故障次数小于12次 |  | 系统每年故障次数小于12次 |  | 已完成 |  |  |  | 东莞市数据报送接口管理平台运维报告
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施情况 |  | 是否按合同要求完成约定 |  | 是否按合同要求完成约定 |  | 已完成 |  |  |  | 东莞市生态环境局环境信息系统维护项目合同、东莞市数据报送接口管理平台运维报告
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （27.00）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （27.00）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （27.00）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （27.00）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | （）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （27.00）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （100.00）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 东莞市环境保护局财务管理制度
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | 网站，网址http://dgepb.dg.gov.cn/zwgk/czxx/index_2.html
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是□ 否■ | 内审发现的问题及整改情况 | 0
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是□ 否■ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 0
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 无
|  | 调整原因及批复文件： | 0
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是■ 否□ | （1）个 | （1）个 | （100.00）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是■ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （1）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （0）个 | 应办未办验收手续项目数 | （1）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 本项目为信息系统维护项目，服务期至2020年7月，服务期结束后进行验收。
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ 0 ）项，实际完成结算项目数量（ 0 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是■ 否□；节约投资成本（0.09）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是□ 否■ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 本项目为信息系统维护项目，服务期至2020年7月，服务期结束后进行验收。
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否■ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 管理制度名称 | 东莞市环境保护局财务管理制度
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 东莞市环境信息中心 | 开展检查方式 | 例会 | 年度检查次数 | 9 | 检查对象 | 广东智政科技有限公司对系统运维情况。
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 项目运维响应速度要进一步加快，已经通过增加维护人员等方式进一步加快响应速度。
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 本项目上一年未开展绩效自评。
项目管理目前存在的不足 |  |  | 节假日系统维护响应速度要进一步加大。
改进项目管理的计划 |  |  | 建立节假日电话值班制度，进一步提高响应速度。
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 自评得分表
东莞市财政支出项目绩效自评得分表
填报单位：
一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标
名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料
预算执行情况 | 40 | 预算执行率 | 40 | 评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数*100% | 1、若预算执行率≥91%，得40分。 2、若80%≤预算执行率＜91%，得35分。 3、若70%≤预算执行率＜80%，得30分。 4、若50%≤预算执行率＜70%，得20分。 5、若40%≤预算执行率＜50%，得10分。 6、若预算执行率＜40%，得0分。 7、项目的预算执行情况如发生了变化，单位需及时进行预算调整，同时，调整后的预算执行率须≥90%，否则，在参考上述评分标准而得分的基础上，最高可扣减10分。 8、如项目的全年执行数超出年初预算数的，参考上述的评分标准，对预算执行的偏离程度进行扣分。 |  |  | 100% | 100% | 40.00 | 东莞市生态环境局环境信息系统维护项目合同
产出 | 30 | 任务完成率（程度） | 20 | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 评价要点： 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 1、若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。下同。 |  |  | 100% | 100% | 20.00 | 东莞市生态环境局环境信息系统维护项目合同、东莞市数据报送接口管理平台运维报告
|  | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 100% | 100% | 10.00 | 东莞市生态环境局环境信息系统维护项目合同、东莞市数据报送接口管理平台运维报告
效果 | 20 | 社会、经济、生态效益指标 | 15 | 主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 100% | 100% | 15.00 | 东莞市数据报送接口管理平台运维报告
|  | 可持续影响 | 5 | 主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 100% | 100% | 5.00 | 东莞市数据报送接口管理平台运维报告
满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目公平性和实施效果的满意程度，用以反映和考核社会对项目实施的反响。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 100% | 100% | 10.00 | 东莞市数据报送接口管理平台运维报告
逆指标 | -15 | 自评工作质量 | -10 | 用以反映和考核项目自评信息的填报情况以及佐证材料提交情况。 | 1、自评资料未能及时报送，扣2分； 2、自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况，扣2分； 3、自评资料提交不齐全，扣6分。 |  |  | 0 | 0 | 0.00 | 0
|  | 资产管理规范性 | -5 | 用以反映和考核项目资产安全运行情况，包括：项目资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。 | 1、资产保存不完整的，扣2分； 2、资产配置不合理、使用不规范、处置不规范的，扣3分； 3、其他情况酌情扣分。 |  |  | 0 | 0 | 0.00 | 0
合计 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 100.00 | *
降档指标 |  | 政府采购执行情况 | 降档 | 用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反政府采购规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 是□ 否■
|  | 建设工程招标投标执行情况 | 降档 | 用以反映所有依法必须招标的工程建设项目合同是否都按要求进行招标投标，招标投标过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 是□ 否■
|  | 绩效信息公开情况 | 降档 | 主要考核项目在被评价年度是否按照绩效信息公开的有关规定公开相关绩效信息。 | 评价标准：项目没有公开绩效信息的，绩效等级在原基础上降低一档。 |  |  |  |  | 是□ 否■
一票否决指标 |  | 安全生产事故 | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评价标准：有发生安全事故的，受到安全生产监督管理部门通报的，或者媒体对该部门给予负面报道的，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 |  |  |  |  | 是□ 否■
|  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点： ①有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检、监察部门处理。 ②是否发生没按有关规定实施项目管理，而曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评。 | 评价标准：在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，或者发生没按有关规定实施项目管理，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。 |  |  |  |  | 是□ 否■
单位自评等次 |  |  |  | 优■ 良□ 中□ 低□ 差□
备注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。