## 绩效报告表
东莞市财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 东莞市环保局信息机房设备维护及保养服务项目 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市环境信息中心
| 项目负责人 |  | 熊国柱 |  |  |  | 项目经办人 |  | 黄嘉霖 |  | 经办人联系电话 |  | 23391359
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类■ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 《中华人民共和国网络安全法》、《信息系统安全等级保护技术要求》《国家发展改革委关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见》（发改高技[2013]266号）关于鼓励政府和企业发包促进我国服务外包产业发展的指导意见（财企〔2009〕200号）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2019年7月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2020年6月
| 项目主要实施内容 |  | 运维驻场维护服务：服务期由服务商提供1名技术人员为采购人提供5*8驻场服务，协助东莞市生态环境局做好信息机房及网络安全运维工作，服务内容：1、易事特60KVA UPS维护及保修；2、精密空调维护及保修；3、消防系统维护及保修；4、网络设备运行维护；5、安全设备运行维护；6、会议系统维护及保修；7、服务器硬件设备维护及保修；8、服务器系统软件维护；9、EMC存储维护及保修；10、机房环境监控及信息网络监控告警服务； 11、综合网络日志保护及分析服务；12、数据安全保障服务 信息化设备及系统巡检服务：每个工作日对所运维的服务器、存储硬件、网络设备、安全设备、备份任务、精密空调、UPS、消防进行巡检和监控。 设备维保服务：对信息机房设备提供维修和主要部件的换件服务。 信息安全服务：1、每月安全通告；2、每年两次对生态环境局机房设备及网络环境进行安全测试及漏洞评估；3、网络和主机系统安全加固服务、安全配置核查、安全设备日志分析；4、安全培训；5、7*24应急服务；6、信息系统安全等级保护测评协作工作。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 | [7 empty] | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 对服务器、存储、防火墙、交换机等核心设备在使用中常见错误的排除、系统操作的培训；网络系统突发故障、事件应急处理和排除；业务应用系统故障、事件应急处理和排除；保证东莞市生态环境局网络应用正常安全使用。节约人力成本，增强人力资源配置的灵活性。保障市环境信息中心信息化软硬件的稳定性和可靠性；保障软硬件的安全性和可恢复性；故障的及时响应与修复；硬件设备的维修服务；人员的技术培训服务；针对信息业务系统特点与安全服务需求，提供全面、可靠的信息系统网络安全运维服务。 | [7 empty] | 根据合同内容完成机房设备运维及网络安全服务事项，达到预期的运维目标。 |  |  |  | 东莞市生态环境局信息机房设备维护及保养服务项目合同，机房设备运维报告。
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 指标内容 |  | 本年度计划指标值（或计划水平） |  | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 日常巡检次数 |  | 根据合同内容对信息机房设备进行日常巡检 |  | 每日一次 |  | 已完成 |  |  |  | 机房巡查表
|  |  |  | 驻场工程师人数 |  | 根据合同内容提供驻场技术工程师 |  | 1名 |  | 已完成 |  |  |  | 东莞市生态环境局信息机房设备维护及保养服务项目合同
|  |  |  | 漏洞扫描次数 |  | 提供漏洞扫描服务 |  | 2次 |  | 已完成 |  |  |  | 漏洞扫描报告
|  |  |  | 网络安全公告 |  | 提供网络安全公告 |  | 每月提供一份网络安全公告 |  | 已完成 |  |  |  | 网络安全公告
|  |  |  | 机房动环监控报告 |  | 提供机房动环监控报告 |  | 每月提供一份机房动环监控报告 |  | 已完成 |  |  |  | 机房动环监控报告
|  |  | 质量指标 | 设备故障率 |  | 机房设备故障率 |  | 少于5次 |  | 已完成 |  |  |  | 机房设备运维报告
|  |  |  | 网络安全事件 |  | 网络安全事件数 |  | 服务期内未发生网络安全事件 |  | 已完成 |  |  |  | 机房设备运维报告
|  |  | 时效指标（工期指标） | 月度运维报告 |  | 根据合同内容编制月度运维报告 |  | 每月交付一次运维报告 |  | 已完成 |  |  |  | 机房设备运维报告
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算支付及时性 |  | 是否按合同要求完成支付 |  | 按合同要求完成支付 |  | 已完成 |  |  |  | 东莞市生态环境局信息机房设备维护及保养服务项目合同
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 网络安全情况 |  | 按照合同内容提供网络安全服务 |  | 服务期内未发生网络安全事件 |  | 已完成 |  |  |  | 机房设备运维报告
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施情况 |  | 是否按照合同要求完成约定 |  | 按照合同要求完成所有服务事项 |  | 已完成 |  |  |  | 东莞市生态环境局信息机房设备维护及保养服务项目合同、机房设备运维报告
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （55.30）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （55.30）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （55.00）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （55.00）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | （）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （55.30）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （99.46）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 东莞市环境保护局财务管理制度
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | http://dgepb.dg.gov.cn/zwgk/czxx/index_2.html
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是□ 否■ | 内审发现的问题及整改情况 | 0
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是□ 否■ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 0
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 无
|  | 调整原因及批复文件： | 无
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是■ 否□ | （1）个 | （1）个 | （100.00）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是■ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （1）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （0）个 | 应办未办验收手续项目数 | （1）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 本项目为运维服务类项目，维护期到6月30日结束，服务期结束后验收。
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ 1 ）项，实际完成结算项目数量（ 1 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是■ 否□；节约投资成本（0.30）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否■ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 管理制度名称 | 东莞市环境保护局财务管理制度
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 东莞市环境信息中心 | 开展检查方式 | 工作例会 | 年度检查次数 | 4 | 检查对象 | 广东网安科技有限公司的网络安全和机房设备维护服务情况
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 机房节假日的维护需要加强，已通过设立值班制度加强管理。
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 本项目上一年未开展绩效自评。
项目管理目前存在的不足 |  |  | 工作人员对项目管理相关业务知识略有不足。
改进项目管理的计划 |  |  | 充分学习项目管理知识，多和同行进行交流，力争提高业务和管理水平，充分发挥项目效益。
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 自评得分表
东莞市财政支出项目绩效自评得分表
填报单位：
一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标
名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料
预算执行情况 | 40 | 预算执行率 | 40 | 评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数*100% | 1、若预算执行率≥91%，得40分。 2、若80%≤预算执行率＜91%，得35分。 3、若70%≤预算执行率＜80%，得30分。 4、若50%≤预算执行率＜70%，得20分。 5、若40%≤预算执行率＜50%，得10分。 6、若预算执行率＜40%，得0分。 7、项目的预算执行情况如发生了变化，单位需及时进行预算调整，同时，调整后的预算执行率须≥90%，否则，在参考上述评分标准而得分的基础上，最高可扣减10分。 8、如项目的全年执行数超出年初预算数的，参考上述的评分标准，对预算执行的偏离程度进行扣分。 |  |  | 40 | 40 | 40.00 | 东莞市生态环境局信息机房设备维护及保养服务项目合同、机房设备运维报告
产出 | 30 | 任务完成率（程度） | 20 | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 评价要点： 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 1、若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。下同。 |  |  | 20 | 20 | 20.00 | 东莞市生态环境局信息机房设备维护及保养服务项目合同、机房设备运维报告
|  | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 10 | 10 | 10.00 | 东莞市生态环境局信息机房设备维护及保养服务项目合同、机房设备运维报告
效果 | 20 | 社会、经济、生态效益指标 | 15 | 主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况及行业规范、标准、规划等进行设定。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 15 | 15 | 15.00 | 东莞市生态环境局信息机房设备维护及保养服务项目合同、机房设备运维报告
|  | 可持续影响 | 5 | 主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 5 | 5 | 5.00 | 东莞市生态环境局信息机房设备维护及保养服务项目合同、机房设备运维报告
满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目公平性和实施效果的满意程度，用以反映和考核社会对项目实施的反响。 | 1、若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 10 | 10 | 10.00 | 东莞市生态环境局信息机房设备维护及保养服务项目合同、机房设备运维报告
逆指标 | -15 | 自评工作质量 | -10 | 用以反映和考核项目自评信息的填报情况以及佐证材料提交情况。 | 1、自评资料未能及时报送，扣2分； 2、自评资料填报有错填、漏填、不够完整等情况，扣2分； 3、自评资料提交不齐全，扣6分。 |  |  | 0 | 0 | 0.00
|  | 资产管理规范性 | -5 | 用以反映和考核项目资产安全运行情况，包括：项目资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。 | 1、资产保存不完整的，扣2分； 2、资产配置不合理、使用不规范、处置不规范的，扣3分； 3、其他情况酌情扣分。 |  |  | 0 | 0 | 0.00
合计 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 100.00 | *
降档指标 |  | 政府采购执行情况 | 降档 | 用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反政府采购规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。
|  | 建设工程招标投标执行情况 | 降档 | 用以反映所有依法必须招标的工程建设项目合同是否都按要求进行招标投标，招标投标过程是否合法合规。 | 评价标准：若项目出现违反建设工程项目招标投标相关规定，受到有关管理部门处罚或通报的，绩效等级在原基础上降低一档。
|  | 绩效信息公开情况 | 降档 | 主要考核项目在被评价年度是否按照绩效信息公开的有关规定公开相关绩效信息。 | 评价标准：项目没有公开绩效信息的，绩效等级在原基础上降低一档。
一票否决指标 |  | 安全生产事故 | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评价标准：有发生安全事故的，受到安全生产监督管理部门通报的，或者媒体对该部门给予负面报道的，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。
|  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点： ①有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检、监察部门处理。 ②是否发生没按有关规定实施项目管理，而曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评。 | 评价标准：在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，或者发生没按有关规定实施项目管理，曾经被财政、审计等有关部门处罚或通报批评，当年则直接评为低等次以下，其后两年内的评价等级不能为优良。
单位自评等次 |  |  |  | 优■ 良□ 中□ 低□ 差□
备注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。