## 基础信息表 (优化)
东莞市财政支出项目绩效报告表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 医疗废物处置费 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市环保产业促进中心
| 项目负责人 |  | 黄冰 |  |  |  | 项目经办人 |  | 黄冰 |  | 经办人联系电话 |  | 23391118
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类□ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目■ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 《关于市医疗废物处理中心建设有关问题的复函》（东府办复〔2006〕890号）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2017年1月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2017年12月
| 项目主要实施内容 |  | 1.目的：对全市2000多家医疗卫生机构产生的医疗废物进行集中无害化处置，防止医疗废物污染环境，达到环保与经济双赢的目的。 2.主要内容：按照《东莞市医疗废物管理规定》及特许经营权BOT协议要求对市医疗废物处理中心的日常运营实施监督管理，严格执行危险废物转移联单（医疗废物专用）管理，通过联单明确医疗废物处置量及去向，实现医疗废物集中无害化处置。 工作任务：完善对医疗废物处理中心的监督管理体制，严格执行危险废物转移联单（医疗废物专用）管理。 实施机构、相关部门配合：市环保部门负责对医疗废物收运处置活动实施统一监督管理。市卫计部门配合市环保部门对医疗废物产生单位进行日常监督管理，财政部门按程序对医疗废物处置费进行拨付。 相关管理保障制度：我市制定颁发实施了《东莞市医疗废物管理规定》（东府〔2014〕154号）,为该项工作有效管理提供了法律、制度方面的保证。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 中期目标（或项目总目标） | [6 empty] | 年度目标
| 中期滚动目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标）
质量指标
时效指标（工期指标）
预算（或投资规模）控制指标
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标
可持续影响指标
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 本年度计划指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 医疗废物处置量 |  |  | 实行危险废物转移联单（医疗废物专用）管理，处理处置我市约2000多家医疗卫生机构2017年产生的医疗废物 |  |  |  | 10123.88吨
|  |  | 质量指标 | 无害化处理率100% |  |  | 无害化处置率为（处置量/收运量×100%） |  |  |  | 100%
|  |  |  | 环境质量合格率 |  |  | 实际检测达标次数/检测次数*100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 进出水水质质量合格率 |  |  | 出水水质质量合格，达到国家标准 |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 收运医疗废物及时率 |  |  | 实际收运时间/计划收运时间*100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 处理医疗废物及时率 |  |  | 实际处理时间/计划处理时间*100% |  |  |  | 100%
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度成本预算 |  |  | ≤年初安排预算 |  |  |  | ≤3391.5万元
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 改善群众环境情况 |  |  | 处置全市医疗卫生机构产生的医疗废物，实现集中无害化处置目标，极大地保护了社会公众的健康 |  |  |  | 良好
|  |  |  | 社会风险发生情况 |  |  | 社会风险发生情况 |  |  |  | 低
|  |  | 可持续影响指标 | 环境提升情况 |  |  | 防止医疗废物中有害物质造成环境污染，保护环境安全。 |  |  |  | 好
|  | 满意度指标 | 调查受益目标人群人数 | 有效投诉次数 |  |  | 医疗卫生和市民投诉情况 |  |  |  | 0
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （3391.50）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （3391.50）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （3367.10）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （3367.10）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （3391.50）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （-0.72）% |  | 市级财政预算执行率 | （99.28）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 东莞市医疗废物管理规定
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是□ 否■ | 相关信息公开的渠道和网址 | -
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 内审发现的问题及整改情况 | 无整改项目
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 无整改项目
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 0
|  | 调整原因及批复文件： | 0
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是□ 否■ | （0）个 | （0）个 | （0）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是□ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （0）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （0）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 0
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是□ 否■ | 本年计划完成结算项目数量（ 0 ）项，实际完成结算项目数量（ 0 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否□；节约投资成本（0）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是□ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否□ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 管理制度名称 | 东莞市医疗废物管理规定
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是□ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 市环保产业促进中心 | 开展检查方式 | 定定期检查 | 年度检查次数 | 15 | 检查对象 | 运营单位
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 无
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况分析 |  |  | 产出目标完成情况： 产出目标完成情况：2017年度东莞市医疗废物处置中心对我市约2000多家医疗卫生机构产生的医疗废物进行集中收运处置，医疗废物均能得到及时收运和处置，全年共处置医疗废物9326.91吨，支付医疗废物处置费3367.01万元。
效果目标完成情况： 完成
项目绩效目标未完成原因分析 |  |  | 无
五、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无
项目管理目前存在的不足 |  |  | 无
改进项目管理的计划 |  |  | 配合市环保局进一步加强我市我医疗废物收运、处置和对项目运营单位的管理工作
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。