## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 污水处理厂进、出水在线监控第三方运营费 | 涉及2019年度预算金额 | 401.76万元
项目主管部门 | 东莞市环保产业促进中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次提交项目情况没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后仍未补充完整佐证材料，自评资料填写不完整。
2、自评结果应用情况：项目有对自评结果进行应用，针对存在的问题提出并落实整改措施。
3、绩效信息公开情况：绩效信息在相关渠道和网站公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(401.76)万元，调整后预算金额(401.76)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(133.53)万元，年初预算执行率为(33.24)%,调整后预算执行率为(33.24)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据被评价方自评基础信息表显示，计划对全市51家污水处理厂抽检的次数为4次/月/厂，因松北厂二期以及虎门宁州厂二期未如期投入运营，因此，缺少了2家污水厂的水质检测，因此，实际抽检次数为2354次，对进水水质检测5项，出水水质检测12项，但缺少结算对账单佐证及检测报告因此，项目完成部分预期产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据资料显示，该项目的启动，实际导致COD削减量为17.89万吨、氨氮削减量为1.55万吨、总氮削减量为1.55万吨、总磷削减量为0.42万吨，均完成计划指标数量，但未取得佐证材料支撑，因此，项目实现部分预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议单位针对预算执行率过低的情况，建议分析问题，总结原因，充分考虑项目执行的进度来确定年初预算；强化单位预算管理水平。 （二）建议单位加强项目的过程管理，保障项目按计划保质保量完成。项目在实施和完成的过程中，搜集并保存与产出和效益有关的佐证材料并及时提供，为自评数据提供支撑。 （三）建议单位提升对财政支出绩效自评工作的重视程度，强化单位人员对绩效自评工作的理解和深入学习，按要求规范填写绩效报告表以及自评得分表的有关数据，认真对待资料提交工作。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月22日