## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 市领导批示件175882 东城雨季溢流污水处理工程前期管养费用 | 涉及2019年度预算金额 | 0.00万元
项目主管部门 | 东莞市环保产业促进中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次提交项目情况没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后仍未补充完整佐证材料，自评资料未按规范要求填写。
2、自评结果应用情况：项目有对自评结果进行应用，针对存在的问题提出并落实整改措施。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(0.00)万元，调整后预算金额(728.34)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(333.72)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(45.82)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据被评价方资料显示，实际水处理量为6000立方/天，防污治理面积达350亩，均按年度计划完成，但未提供有关佐证材料，因此，项目完成部分预期产出目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据资料显示，该项目实施后，群众群众满意度达95%以上，完成计划指标，但未取得满意度调查问卷佐证材料，另外，该项目实施带来的预期效果，被评价方也未提供相关材料。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议单位加强预算管理。针对预算执行率过低的情况，建议分析问题，总结原因，充分考虑项目执行的进度来确定预算； （二）建议单位加强项目过程管理和绩效管理，项目实施过程中及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑。因被评价方未提供有关佐证材料，建议以后在项目实施完毕后，应提供该项目实施所带来产出效果与社会效益的佐证材料； （三）建议重视服务对象满意度的调查工作，设计能够体现项目实施社会效益的问卷，建议采用现场和网络结合的方式采集满意度信息； （四）建议单位提升对财政支出绩效自评工作的重视程度，强化单位人员对绩效自评工作的理解和深入学习，按要求规范填写绩效报告表以及自评得分表的有关数据，认真对待资料提交工作。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月22日