## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 污水处理厂（BOT）项目污泥处理服务费（市财政部分） | 涉及2019年度预算金额 | 4801.58万元
项目主管部门 | 东莞市环保产业促进中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初次提交项目情况没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后补充了部分佐证材料；自评资料未按规范要求填写。
2、自评结果应用情况：项目没有说明上一年绩效自评发现的问题及整改措施，自评结果应用情况有待加强。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(4801.58)万元，调整后预算金额(4801.58)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(4732.41)万元，年初预算执行率为(98.56)%,调整后预算执行率为(98.56)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据资料显示，2019年已完成处置全市35家BOT污水处理厂运行产生的污泥，共处理产生的污泥276397.05吨，小于年度计划365000吨。 存在问题：经财政部门反馈后补充了部分佐证材料，但未收到2019年1、2、6、11月份的支付审核表。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 被评价方自评基础信息表显示，进出水水质质量合格率达100%，无害化处理率为100%，另外，调查对象满意度达90%以上，但满意度调查等相关佐证材料提交不完整，只有14份。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议单位加强项目过程管理和绩效管理，项目实施过程中及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑。本项目在实施和完成的过程中，搜集并保存满意度调查问卷以及与效益有关的佐证材料并及时提供。 （二）建议加强项目规划工作，针对实际污泥处理小于计划处理量约25%的情况，建议查找问题，总结原因，确保下一年度实际处理量基本按计划进行。 （三）建议单位提升对财政支出绩效自评工作的重视程度，强化单位人员对绩效自评工作的理解和深入学习，按要求规范填写绩效报告表以及自评得分表的有关数据，认真对待资料提交工作。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月22日