## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 污水处理服务费 | 涉及2019年度预算金额 | 78956.69万元
项目主管部门 | 东莞市环保产业促进中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；初次提交项目情况没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后补充了部分佐证材料，自评资料填报不够完整。
2、自评结果应用情况：项目上一年度绩效自评审核意见等级较好，但项目应继续加强对绩效自评结果的应用。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(78956.69)万元，调整后预算金额(87556.69)万元，预算调整率为(10.89)%，实际支出金额(87501.98)万元，年初预算执行率为(110.89)%,调整后预算执行率为(99.94)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据资料显示，2019年樟村水质净化厂河水净化量9.02亿吨，污水处理量11.97亿吨，水质达标率98.9%，COD去除率为91.15%，氨氮去除率为93.73%，均按年度计划指标完成。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据被评价方资料显示，COD削减量17.9万吨，氨氮削减量1.56万吨，均按年度计划效益完成，但污水处理率为93.27%，小于计划指标96.3%，另外市民满意度计划达90%以上，实际没有实施该项工作，因此项目实现大部分预期效益目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议单位正确认识绩效管理，做好项目工作计划，针对实际污水处理率为93.27%小于计划指标96.3%，建议充分考虑检修所花时间，调整年度计划指标，避免影响预期效益目标完成率； （二）建议单位强化项目过程管理，在项目实施过程中，及时取得和保存相关台账、水质检测报告等有关佐证材料，为产出效益完成情况提供支撑； （三）建议增加居民对水质满意程度的问卷调查，充分了解群众对水质的满意程度。 （四）建议单位提升对财政支出绩效自评工作的重视程度，强化单位人员对绩效自评工作的理解和深入学习，按要求规范填写绩效报告表以及自评得分表的有关数据，认真对待资料提交工作。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月22日