## 绩效报告表
东莞市财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 在线监控升级改造工程费 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市环保产业促进中心
| 项目负责人 |  | 黄冰 |  |  |  | 项目经办人 |  | 刘伟浩 |  | 经办人联系电话 |  | 13650711368
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类■ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 加强对污水处理厂的运营监督，完善我市污水处理厂在线监控数据指标。根据《关于全市污水处理厂在线监控系统升级改造和建设运营问题的复函》(东府办复[2013]668号)，在线监控系统升级改造一次性建设费用1584.31万元，由市财政负担。
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2019年1月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2019年12月
| 项目主要实施内容 |  | 在市环保局“全市重点污染源在线监控系统”基础上，对全市37家污水处理厂新增进水（COD、氨氮、PH、水温、流量）、出水（总磷、总氮、PH、水温）、运营指标（DO溶解氧、MLSS污泥浓度）等11项监测指标。 其中进水（COD、氨氮、PH、水温、流量）、出水（PH、水温）、运营指标（DO溶解氧、MLSS污泥浓度）现场监测检测仪器均是污水处理厂原有设备，该工程是将上述9项指标的数据收集并传输至市水务工程建设运营中心在线监控室，同时共享至市财政局、各镇（街）人民政府及园区。 而出水总磷、总氮设备均由该项目负责投资，新增在线监测设备，检测37家污水处理厂出水总磷及总氮水质情况，并将检测数据收集并传输至市水务工程建设运营中心在线监控室，同时共享至市财政局、各镇（街）人民政府及园区。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 | [7 empty] | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 按政府采购程序在线监控系统升级改造共投资1340.9632万元，具体包括：（一）《全市污水处理厂在线监控系统升级及建设运营管理项目》其在线监控系统升级及建设项中标价款为1183.2632万元，项目预计2015年12月完成建设及验收工作，正式投入运行，按合同内容，2014年已支付512.08万元，2015年支付设备费用409.664万元，2017年预计支付143.1929万元，2018年需重排118.3263万元。（二）《全市污水处理厂付费管理系统升级项目》2017年需重排费用44.2万元。（三）《全市污水处理厂在线监控数据新增因子接入项目》合同总价为105万元，2015年支付79.1721万元，2017年预计支付15.3279万元，2018年需重排10.5万元。（四）2014年政府采购协议供货采购服务器费用支付8.5万元。 2014年支付费用约520.58万元，2015年支付费用约488.8361万元，2017年预计支付费用约158.5208万元，2018年申请预算费用173.0263万元，2019年申请预算费用28.040万元 | [7 empty] | （一）《全市污水处理厂在线监控系统升级及建设运营管理项目》其在线监控系统升级及建设项已完成验收并支付费所有费用；（二）《全市污水处理厂付费管理系统升级项目》2019年完成验收并支付28.0379万元
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 指标内容 |  | 本年度计划指标值（或计划水平） |  | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 数量指标 |  | 统一在全市37家污水处理厂增加总磷、总氮在线监控设备。 |  | 100% |  | 100% |  | 已完成 |  | 2017在线监控竣工验收报告
|  |  | 质量指标 | 质量指标 |  | 反映项目预期的质量等次，如质量合格率、质量优良率，质量达标率以及达到的主要技术参数等 |  | 100% |  | 100% |  | 已完成 |  | 项目已验收
|  |  | 时效指标（工期指标） | 时效指标 |  | 将进水口、中控室、出水口相关数据传输至出水口现有数据采集设备 |  | 100% |  | 100% |  | 已完成 |  | 项目已验收
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算控制指标 |  | 按政府采购程序在线监控系统升级改造共投资1340.9632万元 |  | 100% |  | 100% |  | 已完成 |  | 项目已验收
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 社会、经济、生态效益 |  | 对我市水环境的持续改善、总量减排任务的完成及城市未来的发展有较为重要的作用。 |  | 无 |  | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  | 加强财政资金使用监管的必要条件，保障我市的城市污水处理厂正常运营 |  | 无 |  | 无
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 无 |  | 无 |  | 无
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （28.04）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （28.04）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （28.04）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （28.04）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | （0.00）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （0.00）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （-100.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （Infinity）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0.00）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否■
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 无
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 0
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | 0
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 内审发现的问题及整改情况 | 0
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 0
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 0
|  | 调整原因及批复文件： | 0
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是■ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0.00）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0.00）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是■ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （2）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （0）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 0
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ 2 ）项，实际完成结算项目数量（ 2 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是■ 否□；超概预算（0.00）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否■；节约投资成本（0.00）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是■ 否□ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 管理制度名称 | 0
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 0 | 开展检查方式 | 0 | 年度检查次数 | 0 | 检查对象 | 0
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 无
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 基本按要求完成项目建设，进一步完善在线监控系统管理制度。
项目管理目前存在的不足 |  |  | 各仪器设备绝大部分正常运行，检测指标符合标准。
改进项目管理的计划 |  |  | 进一步完善在线监控系统管理制度。
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。