## 绩效报告表
东莞市财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 污水处理厂进、出水在线监控第三方运营费 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市环保产业促进中心
| 项目负责人 |  | 黄冰 |  |  |  | 项目经办人 |  | 刘伟浩 |  | 经办人联系电话 |  | 13650711368
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类□ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目■ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 根据《关于加强全市污水处理厂运营监管工作问题的复函》（东府办复〔2012〕519号），加装在线监控的建设经费由市财政安排，具体由水务局提出建设方案另行请示市政府，加装在线监控设备运营费由市、镇、企业按3：3：4的比例分担，市镇费用由污水处理费支付。
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2018年11月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2021年11月
| 项目主要实施内容 |  | 在线监控系统实行第三方运营，不仅是落实国家、省的有关要求，同时也可带来较大的管理和经济效益，获得更具有代表性、时效性和精确性的监测数据。本项目是污水处理厂正常运营，加强财政资金使用监管的必要条件，其作用如下：保障我市的城市污水处理厂正常运营；对我市水环境的持续改善、总量减排任务的完成及城市未来的发展有较为重要的作用。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 | [7 empty] | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 到2019年底，对全市97家污水处理系统（包括已纳入统一管理的37个系统，市水务集团新、扩建污水处理厂产生的19个系统， 41个分散式污水处理站；不包括镇街自行实施的分散式污水处理站及计划废弃的塘厦白泥湖污水处理厂系统，不包括不安装进水在线监控仪表且中控仪表计划接至原污水处理厂的提标项目）进出水（包括PH、水温、COD、氨氮、流量5项进水指标，PH、水温2项出水指标， DO溶解氧、MLSS污泥浓度2项中控指标）在线监测设备及仪器进行维护、维修及运营。 | [7 empty] | 安排污水处理厂进、出水在线监控第三方运营费（市财政负担部分）共133.53万元，已按实结算。 |  | 41个分散式污水处理站未移交正式运营。
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 指标内容 |  | 本年度计划指标值（或计划水平） |  | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 纳入在线监控污水处理系统数 |  | 包括已纳入统一管理的37个系统，市水务集团新、扩建污水处理厂产生的19个系统， 41个分散式污水处理站 |  | 97家 |  | 54家 |  | 分散式污水处理站未正式投入运营
|  |  |  | 监测指标数 |  | 进出水（包括PH、水温、COD、氨氮、流量5项进水指标，PH、水温2项出水指标， DO溶解氧、MLSS污泥浓度2项中控指标）在线监测设备及仪器进行维护、维修及运营。 |  | 9项 |  | 100%
|  |  | 质量指标 | 监控数据传输有效率 |  | 评价系统监控数据传输的情况 |  | ≥95% |  | 95%
|  |  |  | 监控设备质量的达标率 |  | 评价监控设备质量情况 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 时效指标（工期指标） | 计划进度完成率 |  | 实际进度/计划进度*100% |  | 100% |  | 100%
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 |  | 实际支出金额/预算金额*100% |  | ≥90% |  | 33.24% |  | 分散式污水处理站未正式投入运营
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 监测指标检测频率 |  | 全天在线监测污水处理厂出水各项指标 |  | 每天每项检测12次 |  | 100%
|  |  |  | 监测数据利用率 |  | 评价监测数据利用情况 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 水质超标报警及时率 |  | 评价系统能否及时监测到出水水质超标 |  | 100% |  | 100&
|  |  | 可持续影响指标 | 监测站点正常运行率 |  | 评价监测站点运行情况 |  | 100% |  | 100%
|  | 满意度指标 | 调查受益目标人群人数
|  |  | 受访人群满意度 | 信访案件及媒体负面报道情况 |  | 无 |  | 无 |  | 无
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （401.76）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （401.76）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （133.53）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （133.53）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | （0.00）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （401.76）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （33.24）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0.00）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否■
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 0
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | 0
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 内审发现的问题及整改情况 | 0
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 0
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 0
|  | 调整原因及批复文件： | 0
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是■ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0.00）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0.00）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是□ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （0）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （0）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 0
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ 0 ）项，实际完成结算项目数量（ 0 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0.00）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否■；节约投资成本（0.00）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是□ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否□ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 管理制度名称 | 0
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 0 | 开展检查方式 | 0 | 年度检查次数 | 0 | 检查对象 | 0
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 基本按要求完成第三方运营维护工作，进一步完善在线监控系统管理制度。
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 基本按要求完成第三方运营维护工作，进一步完善在线监控系统管理制度。
项目管理目前存在的不足 |  |  | 各仪器设备绝大部分正常运行，检测指标符合标准。
改进项目管理的计划 |  |  | 进一步完善在线监控系统管理制度。
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。