## 绩效报告表
东莞市财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 全市污水处理厂专家定期巡查费用 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市环保产业促进中心
| 项目负责人 |  | 夏治会 |  |  |  | 项目经办人 |  | 夏治会 |  | 经办人联系电话 |  | 23391619
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类■ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 关于加强全市污水处理厂日常监督的函(东水建函〔2016〕127号) 关于进一步加强全市污水处理厂专家巡查工作的通知（东莞市环保产业促进中心2017年10月31日）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2019年1月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2019年12月
| 项目主要实施内容 |  | 根据部门职能，市环保产业促进中心负责全市现已投入运行的34家BOT污水处理厂及凤岗虾公潭、市区污水处理厂（一二期、三期）、石碣二期、谢岗二期、桥头二期、塘厦林村二期、厚街二期、黄江二期、东城温塘、万江二期、凤岗竹塘二期等的监管工作。为确保各污水处理厂能够规范、有序、高效、稳定运行，确保处理效果，防范污水处理设施停运风险，积极发挥污水处理投资效益，采取聘请专家定期对污水厂进行轮回巡查。松山湖北部二期尚未正式投入运营，暂未纳入巡查。2019年第一第二季度由市环保产业促进中心自行组织专家巡查，第三第四季度委托东莞市环境科学学会组织。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 | [7 empty] | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 本着客观、公正以及专业的态度，聘请在城镇污水处理厂设计、运行与管理经验丰富的专家，对全市正在运行的46家（含二期）城镇污水处理厂定期进行轮回巡查。每季度组织一次，每天上午下午各检查一家，每次20-22个工作日，全年组织4次。 | [7 empty] | 完成对全市正在运行的46家（含二期）城镇污水处理厂定期进行轮回巡查。
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 指标内容 |  | 本年度计划指标值（或计划水平） |  | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 对46家厂进行专家巡查 |  | 全年四个季度分四次对46家污水厂进行巡查 |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 专家巡查记录表
|  |  | 质量指标 | 优秀率80% |  | 全年平均得分在80分以上的占80% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 专家巡查记录表
|  |  | 时效指标（工期指标） | 按季度完成巡查工作 |  | 每季度第三个月底完成当季的巡查工作 |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 专家巡查记录表
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 82.5万元 |  | 按照预算额度支付专家巡查费 |  | 100% |  | 82.94% |  | 第一第二季度的巡查工作由中心自行完成，未委托第三方，节省了相关的第三方管理费、税金等。 |  | 财务支付报表
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 污水处理厂稳定运营，出水全部达标 |  | 污水处理厂稳定运营，出水全部达标 |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 在线监控数据
|  |  | 可持续影响指标 | 污水处理厂稳定运营，出水全部达标 |  | 污水处理厂稳定运营，出水全部达标 |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 在线监控数据
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 污水处理厂满意度百分百，零投诉 |  | 污水处理厂满意度百分百，零投诉 |  | 100% |  | 100%
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （82.50）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （85.20）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （68.42）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （68.42）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | （）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （82.50）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （-3.17）% |  | 市级财政预算执行率 | （82.93）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否□ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是□ 否■ | 相关办法和制度的名称 | 0
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是□ 否■ | 相关信息公开的渠道和网址 | 0
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是□ 否■ | 内审发现的问题及整改情况 | 0
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 无
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 0
|  | 调整原因及批复文件： | 0
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是□ 否■ | （0）个 | （0）个 | （0）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是□ 否■
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （0）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （0）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 0
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是□ 否■ | 本年计划完成结算项目数量（ 0 ）项，实际完成结算项目数量（ 0 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否□；节约投资成本（0）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是□ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否□ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是□ 否□ | 管理制度名称 | 0
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是□ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 0 | 开展检查方式 | 0 | 年度检查次数 | 0 | 检查对象 | 0
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 无
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 0
|  | 违法违纪情况 | 0
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无
项目管理目前存在的不足 |  |  | 无
改进项目管理的计划 |  |  | 无
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。