## 绩效报告表
东莞市财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 东莞市环保产业发展规划修编（2017-2025年）经费 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市环保产业促进中心
| 项目负责人 |  | 管鑫 |  |  |  | 项目经办人 |  | 谢嘉琳 |  | 经办人联系电话 |  | 23391605
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类■ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》 《广东省关于促进节能环保产业发展的意见》 《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 《东莞市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2017年6月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2019年3月
| 项目主要实施内容 |  | 项目主要内容为修编东莞市环保产业发展规划（2017-2025年）。由东莞市环保产业促进中心作为实施机构，组织经信、供销、规划、发改等管理部门和从事环保相关产业企事业单位协调配合。工作任务做到进一步完善东莞市2017-2025年环保产业发展规划，使其与当前国家、省、市政府和相关部门的规划政策、措施衔接，实现协同发展、优化环保产业管理机制，指导我市从事环保相关产业企事业单位未来环保产业发展方向。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 | [7 empty] | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 完成规划编制，通过专家评审及完成支付，并印发实施。 | [7 empty] | 完成规划编制，并已通过专家评审及完成支付，但未印发实施。 |  | 由于我市机构改革及全市经济产业发展调整，市政府要求对规划架构、内容进一步优化调整，现已形成《东莞市环保产业发展规划（2019-2025年）》，正按程序报送市政府审定并印发实施。 |  | 市政府工作会议纪要（环保产业规划）
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 指标内容 |  | 本年度计划指标值（或计划水平） |  | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 整套规划编制资料 |  | 包括规划、编制说明、图集及附表 |  | 完成规划、编制说明、图集及附表 |  | 完成规划、编制说明、图集及附表
|  |  | 质量指标 | 项目评审 |  | 是否通过专家评审 |  | 通过 |  | 通过
|  |  | 时效指标（工期指标） | 交付时效 |  | 半年内完成专家评审并交付完本 |  | 半年内完成专家评审并交付完本 |  | 1年内完成专家评审并交付完本
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 |  | （实际支付财政预算资金/财政安排资金预算）x100% |  | ≥80% |  | 100%
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 指导东莞市环保产业发展 |  | 1.对原规划进行修编2.与国家、省和市最新规划政策、措施衔接3.指导我市环保产业企事业单位未来环保产业发展方向 |  | 承接更新原规划，为我市环保产业发展提供发展方向 |  | 基本达到要求
|  |  | 可持续影响指标 | 报告作用 |  | 为日后规划编写提供基础支撑 |  | 如实反映并预测规划期内我市环保产业发展状况 |  | 基本达到要求
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规划认可度 |  | 规划得到各有关部门认可 |  | 各有关部门对规划编制内容无意见 |  | 各有关部门对规划编制内容基本无意见，但需进一步修改。
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （38.44）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （38.44）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （33.00）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （33.00）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | （0.00）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （38.44）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （85.85）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是□ 否■ | 相关办法和制度的名称 | 0
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是□ 否■ | 相关信息公开的渠道和网址 | 0
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是□ 否■ | 内审发现的问题及整改情况 | 0
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是□ 否■ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 0
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 0
|  | 调整原因及批复文件： | 0
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是□ 否■ | （0）个 | （0）个 | （0.00）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0.00）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是■ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （1）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （1）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 0
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ 1 ）项，实际完成结算项目数量（ 1 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是■ 否□；节约投资成本（5.44）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否■ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是□ 否■ | 管理制度名称 | 0
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是□ 否■ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 0 | 开展检查方式 | 0 | 年度检查次数 | 0 | 检查对象 | 0
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 0
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无
项目管理目前存在的不足 |  |  | 由于我市机构改革及对规划内容、要求的变动，项目仍需进一步修改。
改进项目管理的计划 |  |  | 进一步完善规划编制并印发实施。
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。