## 绩效报告表
东莞市财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 污水处理厂（BOT）项目污泥处理服务费（市财政部分） | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市环保产业促进中心
| 项目负责人 |  | 管鑫 |  |  |  | 项目经办人 |  | 梁正曦 |  | 经办人联系电话 |  | 23391660
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类□ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目■ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 《关于审定污泥处理服务采购实施方案有关问题的复函》（东府办复〔2009〕442号） 《东莞市污泥处置管理暂行规定》 《东莞市污泥处理服务项目特许经营协议书》 《关于东莞市污泥处置中心黄江项目申请试运行的批复意见》（东环建〔2011〕21726号） 《关于东莞市污泥处理处置（东部）中心建设项目竣工验收环境保护验收意见的函》（东环建〔2013〕20172号） 《东莞市生活污水处理厂污泥处置管理规定》（东府〔2016〕48号）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2019年1月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2019年12月
| 项目主要实施内容 |  | 项目实施内容： 1.目的：处置全市30多家BOT污水处理厂运行产生的污泥，资源化利用干化后的污泥产品，实现污泥集中化、无害化、减量化及资源化处理处置，防止污泥污染环境，保护水资源安全，达到环保与经济双赢的目的。 2.主要内容：按照《东莞市生活污水处理厂污泥处置管理规定》及特许经营权协议要求对市污泥处置单位的日常运营实施监督管理，严格执行严控废物转移联单管理，通过联单明确污泥处置量及去向，实现项目污泥资源化利用。 工作任务： 完善对污泥处置单位的监督管理体制，严格执行严控废物转移联单管理。 实施机构、相关部门配合：市环保部门负责对污泥处置活动实施统一监督管理。市水务部门配合市环保部门对污泥产生单位进行日常监督管理，财政部门按程序对污泥处置费进行拨付。 相关管理保障制度：我市制定颁发实施了《东莞市生活污水处理厂污泥处置管理规定》（东府〔2016〕48号）,为该项工作有效管理提供了法律、制度方面的保证。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 | [7 empty] | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 解决全市34家BOT污水处理厂污泥出路问题；防止BOT污水处理厂产生的污泥中有害物质渗入地下或地表水体，造成水体的污染，保护饮用水源的水质及土壤安全，保障人们的健康。 | [7 empty] | 解决全市35家BOT污水处理厂污泥出路问题；防止BOT污水处理厂产生的污泥中有害物质渗入地下或地表水体，造成水体的污染，保护饮用水源的水质及土壤安全，保障人们的健康。
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 指标内容 |  | 本年度计划指标值（或计划水平） |  | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 污泥处理量 |  | 实行严控废物转移联单管理，处理处置34家BOT污水处理厂2019年产生的污泥 |  | 365000吨 |  | 276397.05 |  |  |  | 转移联单
|  |  |  | 覆盖全市BOT污水处理厂数量 |  | 处置全市BOT污水处理厂运行产生的污泥 |  | 34家 |  | 35 |  |  |  | 处理记录
|  |  | 质量指标 | 检测质量达标率 |  | 实际检测达标次数/检测次数 |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 监测报告
|  |  | 时效指标（工期指标） | 收运污泥及时率 |  | 实际收运/计划收运 |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 转移联单
|  |  |  | 处理污泥及时率 |  | 实际处理/计划处理 |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 转移联单
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 |  | 实际支付财政预算资金/财政安排资金预算]×100% |  | ≥90% |  | ≥90% |  |  |  | 查阅会计账本、报表
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 无害化处理率 |  | 无害化处理率为（处理量/收运量*100%） |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 监测报告
|  |  |  | 进出水水质质量合格率 |  | 出水水质质量合格，达到国家标准 |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 监测报告
|  |  |  | 污泥处理率 |  | 污泥处理率为（污泥处理量/污泥收运量×100%） |  | 100% |  | 100% |  |  |  | 监测报告
|  |  | 可持续影响指标 | 应急预案 |  | 应急预案及对突发事件应急机制建立的情况 |  | 完善 |  | 完善
|  | 满意度指标 | 调查受益目标人群人数 | 调查对象人数 |  | BOT污水处理厂 |  | 34家 |  | 35 |  |  |  | 转移联单
|  |  | 受访人群满意度 | 调查对象满意度 |  | 调查对象满意度 |  | 大于等于90% |  | 大于等于90% |  |  |  | 满意度调查
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （4801.58）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （4801.58）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （4732.41）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （4732.41）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | （0.00）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （4801.58）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （98.56）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0.00）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否■
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 无
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 《东莞市城镇污水处理厂污泥处置费支付办法》
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | 无
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 内审发现的问题及整改情况 | 无
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是□ 否■ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 无
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 无
|  | 调整原因及批复文件： | 无
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是□ 否■ | （0）个 | （0）个 | （0.00）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0.00）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是□ 否■
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （0）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （0）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 无
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是□ 否■ | 本年计划完成结算项目数量（ 0 ）项，实际完成结算项目数量（ 0 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否■；节约投资成本（0）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是□ 否■ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是■ 否□ | 项目申报指南具体内容 | 《东莞市城镇污水处理厂污泥处置费支付办法》
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 管理制度名称 | 《东莞市城镇污水处理厂污泥处置费支付办法》
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 东莞市环保产业促进中心 | 开展检查方式 | 定期及不定期检查 | 年度检查次数 | 20 | 检查对象 | 东莞市污泥处置中心
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 无
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无
项目管理目前存在的不足 |  |  | 无
改进项目管理的计划 |  |  | 无
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。