## 绩效报告表
东莞市财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 东莞市涉水收费统一征收平台系统维护服务项目 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市环保产业促进中心
| 项目负责人 |  | 罗键光 |  |  |  | 项目经办人 |  | 罗键光 |  | 经办人联系电话 |  | 23391635
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类■ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 关于建立涉水收费统一征收系统平台有关事项问题的复函（东府办复[2013]361号）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2018年9月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2019年10月
| 项目主要实施内容 |  | 1、数据库维护：涉水收费平台共7台服务器支撑日常运行，其中数据库服务器2台、应用服务器2台、Web服务器一台、报表服务器2台。数据库服务的主要内容为对Oracle数据库的运行状态、日志文件、备份情况、数据库空间使用情况、系统资源使用情况进行检查，发现并解决异常问题；2、系统功能维护：主要模块有：首页、自备水源管理、基础资料管理、收费管理、水表管理、票据管理、用水管理、短信平台、报表管理、系统设置、系统参数调整（按政策文件要求调整系统平台中的相关参数，包括但不限于自来水费征收标准、污水处理费征收标准标准、垃圾处理费征收标准、用水量收费比例等。）等内容；3、使用单位上门技术服务：全市费用征收点约224个（含自备水源收费）、接口16个点；污水处理费、生活垃圾处理费相关的各级职能监管部门（含市财政局及各镇街财政分局、市环保产业促进中心及各镇街污水处理费执收部门、市城市管理局及各镇街生活垃圾处理费执收部门等）；4、电子证书Ukey服务：电子证书Ukey维护服务：电子证书代发、安装、登陆异常和维护等内容。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 | [7 empty] | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 计划年度完成以下工作：完成以下目标工作：1、数据库维护：涉水收费平台共7台服务器支撑日常运行，其中数据库服务器2台、应用服务器2台、Web服务器一台、报表服务器2台。数据库服务的主要内容为对Oracle数据库的运行状态、日志文件、备份情况、数据库空间使用情况、系统资源使用情况进行检查，发现并解决异常问题；2、系统功能维护：主要模块有：首页、自备水源管理、基础资料管理、收费管理、水表管理、票据管理、用水管理、短信平台、报表管理、系统设置、系统参数调整（按政策文件要求调整系统平台中的相关参数，包括但不限于自来水费征收标准、污水处理费征收标准标准、垃圾处理费征收标准、用水量收费比例等。）等内容；3、使用单位上门技术服务：全市费用征收点约224个（含自备水源收费）、接口16个点；污水处理费、生活垃圾处理费相关的各级职能监管部门（含市财政局及各镇街财政分局、市环保产业促进中心及各镇街污水处理费执收部门、市城市管理局及各镇街生活垃圾处理费执收部门等）；4、电子证书Ukey服务：电子证书Ukey维护服务：电子证书代发、安装、登陆异常和维护等内容。 | [7 empty] | 完成以下目标工作：1、数据库维护：涉水收费平台共7台服务器支撑日常运行，其中数据库服务器2台、应用服务器2台、Web服务器一台、报表服务器2台。数据库服务的主要内容为对Oracle数据库的运行状态、日志文件、备份情况、数据库空间使用情况、系统资源使用情况进行检查，发现并解决异常问题；2、系统功能维护：主要模块有：首页、自备水源管理、基础资料管理、收费管理、水表管理、票据管理、用水管理、短信平台、报表管理、系统设置、系统参数调整（按政策文件要求调整系统平台中的相关参数，包括但不限于自来水费征收标准、污水处理费征收标准标准、垃圾处理费征收标准、用水量收费比例等。）等内容；3、使用单位上门技术服务：全市费用征收点约224个（含自备水源收费）、接口16个点；污水处理费、生活垃圾处理费相关的各级职能监管部门（含市财政局及各镇街财政分局、市环保产业促进中心及各镇街污水处理费执收部门、市城市管理局及各镇街生活垃圾处理费执收部门等）；4、电子证书Ukey服务：电子证书Ukey维护服务：电子证书代发、安装、登陆异常和维护等内容。
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 指标内容 |  | 本年度计划指标值（或计划水平） |  | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 全市镇村级水厂使用涉水平台系统的数量 |  | 全市镇村级水厂使用涉水平台系统的数量 |  | 224家 |  | 224家
|  |  |  | CPU使用率 |  | 涉水系统使用时CPU的使用程度 |  | 40%≤x≤70% |  | 40%≤x≤70%
|  |  | 质量指标 | 吞吐量 |  | 涉水系统单位时间内用户的请求数量 |  | 约100万/月 |  | 约100万/月
|  |  |  | 响应时间 |  | 涉水系统对请求作出响应所需要的时间 |  | 78毫秒≤x≤1.5秒 |  | 78毫秒≤x≤1.5秒
|  |  | 时效指标（工期指标） | 任务完成及时率 |  | 实际进度/计划进度 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率 |  | 实际支付资金/财政安排资金 |  | x≥90% |  | x约为66% |  | 2018年申报预算时维护时间为12个月，但因实际原因，最后维护时间为11个月，数字证书维护时间为10个月。 |  | 会计支付凭证
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 征收合规性提高情况 |  | 反映系统投入运行后，征收污水处理费提高情况情况 |  | 良好 |  | 良好
|  |  |  | 征收费用增长率 |  | 反映系统投入运行后，征收污水处理费增长情况 |  | 约为10.16% |  | 约为9.5%
|  |  | 可持续影响指标 | 后续运维制度 |  | 反映系统后续运维制度是否完善 |  | 良好 |  | 良好
|  | 满意度指标 | 调查受益目标人群人数
受访人群满意度
|  |  | 服务对象满意率 |  |  | 反映服务单位的满意程度 |  | ≥90% |  | ≥90%
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （484.80）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （484.80）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （319.70）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （319.70）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | （）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （484.80）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （65.94）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是■ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 0
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | 0
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 内审发现的问题及整改情况 | 0
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 0
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 无。
|  | 调整原因及批复文件： | 无。
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是■ 否□ | （1）个 | （1）个 | （100.00）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是□ 否■
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （0）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （0）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 0
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是□ 否■ | 本年计划完成结算项目数量（ 0 ）项，实际完成结算项目数量（ 0 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否■；节约投资成本（0）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是□ 否■ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否□ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 管理制度名称 | 0
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 合同财务科 | 开展检查方式 | 月报 | 年度检查次数 | 12 | 检查对象 | 维护单位
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 0
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 0
|  | 违法违纪情况 | 0
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无。
项目管理目前存在的不足 |  |  | 暂无。
改进项目管理的计划 |  |  | 暂无。
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。