## 绩效报告表
东莞市财政支出项目绩效自评基础信息表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 污泥及医疗废物处置中心年度审计经费 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市环保产业促进中心
| 项目负责人 |  | 管鑫 |  |  |  | 项目经办人 |  | 梁正曦 |  | 经办人联系电话 |  | 23391035
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类■ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 为加强对市污泥处置中心和市医疗废物处理中心年度财务状况的监督管理，及时了解医疗废物处理中心和污泥处置中心的财务情况，确保上述两个中心的运营稳定，根据局领导有关指示，我中心每年聘请专业会计事务所对项目运营公司的财务进行审计。
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2019年1月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2019年12月
| 项目主要实施内容 |  | 1、按照约定时间，完成审计业务，出具审计报告，由于注册会计师的审计主要采取事后重点抽查，加上被审计单位内部控制制度固有局限性和其他客观因素制约，难免存在会计报表在某些方面反映失实，而注册会计师又可能在审计中未予发现的情况，因此，乙方的审计责任并不能代替、减轻或免除被审计单位的会计责任。 2、乙方应对在执行业务过程中知悉的被审计单位商业秘密严加保密。 3、审计工作结束后，乙方对被审计单位的会计处理，内控制度及其他事项的评价和建议，是否需要以管理建议书的方式提供给被审计单位研究采纳，由双方另行商定。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 年度目标 | [7 empty] | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 完成上一年年度审计工作 | [7 empty] | 已在期限内完成上一年年度污泥及医疗废物处置中心审计工作。 |  | 无
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 指标内容 |  | 本年度计划指标值（或计划水平） |  | 实际完成情况 |  | 未完成原因说明 |  | 佐证材料
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 审计报告数量 |  | 完成污泥及医疗废物处置中心审计报告 |  | 完成污泥及医疗废物处置中心2份审计报告 |  | 已出具污泥及医疗废物处置中心2份审计报告 |  |  |  | 污泥及医疗废物处置中心2份审计报告
|  |  | 质量指标 | 完成审计工作 |  | 按要求完成审计工作 |  | 按要求出具污泥及医疗废物处置中心审计报告 |  | 达到要求 |  |  |  | 污泥及医疗废物处置中心2份审计报告
|  |  | 时效指标（工期指标） | 完成时效 |  | 在规定时间内完成审计工作 |  | 在规定时间内完成审计工作 |  | 按时完成审计工作 |  |  |  | 污泥及医疗废物处置中心2份审计报告
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算支付情况 |  | 预算费用内完成审计工作 |  | 不超出预算 |  | 审计费用共4.8万元 |  |  |  | 会计支付凭证
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 报告效果 |  | 提供污泥及医疗废物处置成本及其运营情况数据 |  | 提供实际经营数据 |  | 达到要求 |  |  |  | 污泥及医疗废物处置中心2份审计报告
|  |  | 可持续影响指标 | 数据效果 |  | 为日后数据分析提供基础数据参考 |  | 提供基础数据 |  | 达到要求 |  |  |  | 污泥及医疗废物处置中心2份审计报告
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告认可度 |  | 审计报告提供有效分析数据 |  | 审计报告数据准确有效 |  | 达到要求 |  |  |  | 污泥及医疗废物处置中心2份审计报告
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （4.80）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （4.80）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （4.80）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （4.80）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 基本建设项目投资总概算（基本建设项目填） |  | （0.00）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （4.80）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （100.00）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0.00）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否■
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 无
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是□ 否■ | 相关办法和制度的名称 | 无
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是□ 否■ | 相关信息公开的渠道和网址 | 无
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是□ 否■ | 内审发现的问题及整改情况 | 无
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是□ 否■ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 无
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 无
|  | 调整原因及批复文件： | 无
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是□ 否■ | （0）个 | （0）个 | （0.00）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （0）个 | （0）个 | （0.00）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是□ 否■
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （0）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （0）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 无
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ 1 ）项，实际完成结算项目数量（ 1 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否■；节约投资成本（0.00）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否■ | 项目申报指南具体内容 | 无
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是□ 否■ | 管理制度名称 | 无
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是□ 否■ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 0 | 开展检查方式 | 0 | 年度检查次数 | 0 | 检查对象 | 0
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 无
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 无
项目管理目前存在的不足 |  |  | 无
改进项目管理的计划 |  |  | 无
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。