## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市大气复合污染超级监测站运营维护费 | 涉及2019年度预算金额 | 175.40万元
项目主管部门 | 东莞市环境监测中心站
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目本年度第一次实施绩效自评，没有上一年度自评结果应用情况
3、绩效信息公开情况：本年度第一次纳入绩效管理，无绩效信息公开情况。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(175.40)万元，调整后预算金额(175.40)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(175.18)万元，年初预算执行率为(99.87)%,调整后预算执行率为(99.87)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据单位自评信息显示，项目对已建设完成的超级站采购的仪器设备和系统进行日常维护，具体完成以下产出指标：监测数据获取量＞50万，运维、分析报告年产出>30份，数据获取率＞85%。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据单位自评信息显示，具体完成以下效益目标：为我市环境管理及政府决策提供科学、准确的监测数据；大气环境污染水平不断改善；系统可持续运行，全年无故障天数>350天，受访人群满意度＞95%。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 （二）建议你单位按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知（东财[2018]108号）》做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息（如年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见以及其他第三方评价结果等）公开，并附上具体网址。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月22日