## 风险管控地
风险管控地-2026年2月随机抽查情况公示表
序号 | 检查对象 | 属地镇街 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果
1 | 东莞市儿童科普教育基地项目地块（东莞市南城街道水濂山片区D-01-08地块一） | 南城街道 | 2026-5-9 | 该地块现场已围蔽，现状为荒地，修复工程未动工，现场检查时未发现环境违法行为。分局工作人员要求项目做好围蔽、防扬尘等日常管理工作。 | 未发现环境问题 | 予以记录。
2 | 东莞市万江街道谷涌社区“城市更新”项目（地块编码：H02-07,H02-07） | 万江街道 | 2026-5-22 | 该项目已编制土壤污染修复方案、基坑支护专项施工方案，现场已围蔽，现状为荒地，修复设备存放于地块内，修复工程未动工，现场检查时暂未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 予以记录。
3 | 东莞市横沥镇横发集团专精特新产业项目(一期) | 横沥镇 | 2026-5-20 | 该地块现状为荒地，地块已完成修复施工，等待效果评估阶段，未发现违规等情况。分局工作人员要求项目做好围蔽、防扬尘等日常管理工作。 | 未发现环境问题 | 予以记录。
4 | 东莞市凤岗镇宗地编号441922010005GB00785地块 | 凤岗镇 | 2026-5-26 | 该地块现场已围蔽，现状为荒地，修复工程未动工，现场检查时未发现环境违法行为。分局工作人员要求项目做好围蔽、防扬尘等日常管理工作。 | 未发现环境问题 | 予以记录。
5 | 东莞市洪梅镇河西城中村改造项目B03-08地块 | 洪梅镇 | 2026-5-8 | 现场检查情况如下: 1.现场检查时，现场没有施工作业，开挖作业已基本完成，土壤外运已完成约95%，已外运土壤共31442.23 吨；设有污水处理系统，污水池内蓄有污水，污水未外排；分筛机已撤场。2.该地块已实施围蔽，安排专人管理。3.执法人员现场检查土壤外运台账、转移联单、处置单位资质等资料，暂未发现问题。4.现场检查发现施工现场基坑的防护栏和警示牌设置不完善。针对该问题，执法人员要求施工方在3个工作日内落实整改，并将有关情况报送我分局。同时，要求施工方严格按照修复方案开展施工作业，落实安全生产责任，避免发生安全生产事故和二次环境污染。 | 发现问题并要求整改 | 责令整改
6 | 东莞市长安镇新民社区长者服务中心项目地块 | 长安镇 | 2026-5-18 | 地块污染土壤已完成转运，现场开展二次污染防治效评采样。 | 未发现环境问题 | 予以记录。