## 风险管控地
风险管控地-2026年7月随机抽查情况公示表
序号 | 检查对象 | 企业类型 | 属地镇街 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果
1 | 东莞市儿童科普教育基地项目地块（东莞市南城街道水濂山片区D-01-08地块一） | 风险管控地 | 南城街道 | 2026-7-17 | 该地块现场已围蔽，现状为荒地，修复工程未动工，现场检查时未发现环境违法行为。分局工作人员要求项目做好围蔽、防扬尘等日常管理工作。 | 未发现环境问题 | 予以记录。
2 | 东莞市万江街道谷涌社区“城市更新”项目（地块编码：H02-07,H02-07） | 风险管控地 | 万江街道 | 2026-7-27 | 该项目已编制土壤污染修复方案、基坑支护专项施工方案，现场已围蔽，现状为荒地，修复设备存放于地块内，修复工程未动工，现场检查时暂未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 | 予以记录。
3 | 东莞市横沥镇横发集团专精特新产业项目(一期) | 风险管控地 | 横沥镇 | 2026-7-15 | 该地块现状为荒地，地块已完成修复施工，等待效果评估阶段，未发现违规等情况。分局工作人员要求项目做好围蔽、防扬尘等日常管理工作。 | 未发现环境问题 | 予以记录。
4 | 东莞市凤岗镇宗地编号441922010005GB00785地块 | 风险管控地 | 凤岗镇 | 2026-7-29 | 该地块现场已围蔽，现状为荒地，修复工程未动工，现场检查时未发现环境违法行为。分局工作人员要求项目做好围蔽、防扬尘等日常管理工作。 | 未发现环境问题 | 予以记录。
5 | 东莞市洪梅镇河西城中村改造项目B03-08地块 | 风险管控地 | 洪梅镇 | 2026-7-16 | 1.现场检查时，现场没有施工作业。污水处理系统已拆除，污水池内原有污水已经交由第三方有资质的公司转移处置共1554 立方米。 2.该地块已实施围蔽，安排专人管理。 3.执法人员现场检查土壤外运台账、转移联单、处置单位资质等责料，暂未发现问题。 4.污染修复单位已完成污染土壤清挖、水泥窑协同处置等工作，共外运并处理污染土壤32864.08 吨，并完成施工总结报告；环境监理单位已完成现场监理工作，并完成环境监理总结报告；效果评估单位已完成效果评估采样检测工作，并完成效果评估报告。效果评估报告已于2026 年6 月4 日通过广东省生态环境厅组织的专家评审并已报市生态环境局备案。。 | 未发现环境问题。 | 予以记录。
6 | 东莞市长安镇新民社区长者服务中心项目地块 | 风险管控地 | 长安镇 | 2026-7-3 | 现场修复工程及效果评估已通过专家组验收。 | 未发现环境问题。 | 予以记录。
7 | 东莞市大朗镇屏山片区B-04地块 | 风险管控地 | 大朗镇 | 2026-7-29 | 现场检查时，没有施工作业与开挖作业。 | 未发现环境问题。 | 予以记录。